Harmonogram oceny merytorycznej podczas I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,  Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” dla konkursu zamkniętego 
nr 1/POKL/6.2/2012

| Etap oceny merytorycznej |  |
| --- | --- |
| Powołanie składu KOP: | 4 września 2012 r. |
| Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej | 5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej |
| Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 28.09.2012 r. do 29.10.2012 r., które przekazane zostały do oceny merytorycznej | 23 listopada 2012r. |
| Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 | 30 listopada 2012 r. |
| Weryfikowanie Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 | 1 grudnia 2012 r. – 21 grudnia 2012 r. Podać zakres pomiędzy datą oddania Kart wniosków losowanych na I losowaniu a dniem sporządzenia listy rankingowej. |
| Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI (KOP) | 11 stycznia 2013 r. - należy uwzględnić czas niezbędny na weryfikację i dokonanie rozstrzygnięć różnicy stanowisk przez Przewodniczącego KOP w zakresie pomiędzy etapami poprzedzającym i następnym. |
| Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 | 18 stycznia 2013 r. |
| Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych na konkurs lub Działanie albo o odrzuceniu wniosku). | 24 stycznia 2013 r. n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP. |