Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych przedsięwzięć z zakresu wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Określają one minimalne wymagania dotyczące beneficjentów (projektodawców), typu i zakresu tematycznego projektów, uczestników (bezpośrednich odbiorców pomocy), zasad przyznawania wsparcia, w tym zasad udzielania pomocy publicznej/de minimis, a także monitorowania i rozliczania przyznanej pomocy.

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

Beneficjencie – oznacza wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Niemniej jednak beneficjenci aplikujący o wsparcie powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości.

Komisji Oceny Wniosków (KOW) – oznacza to Komisję powoływaną przez Beneficjenta do zadań, której należy: wybór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, wybór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz ocena biznesplanów. KOW złożona jest z ekspertów powołanych przez Beneficjenta i fakultatywnie z przedstawicieli IOK.

Projekcie – oznacza to przedsięwzięcie, realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 (zgodnie 
z zapisami Planu Działania dla Priorytetu VIII), opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy 
o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem.

Uczestniku projektu – osoba fizyczna biorąca udział w projekcie realizowanym przez Beneficjenta, spełniająca warunki określone dla grupy docelowej Poddziałania 8.1.2 w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 1 stycznia 2014 r.

Operatorze wsparcia finansowego – oznacza beneficjenta udzielającego wsparcia finansowego
w ramach Poddziałania 8.1.2, który w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 
z późn. zm.) jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej/de minimis;

Podstawowe wsparcie pomostowe – oznacza wsparcie pomostowe przyznawane na wniosek uczestnika projektu, przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Przedłużonym wsparciu pomostowym – oznacza wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Rozpoczęciu działalności gospodarczej – oznacza, iż za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności

- Zasady udzielania wsparcia

Celem wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań służących tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów adresowanych do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujący m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe oferowane w momencie zakładania firmy oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo - doradczym i finansowym przez okres do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

  - Wymagania wobec beneficjentów

1.1.1 W ramach Poddziałania 8.1.2 funkcję beneficjenta może pełnić każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Niemniej jednak beneficjenci aplikujący o wsparcie powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości.

1.1.2  Do obowiązków beneficjenta należy przede wszystkim:

a) opracowanie i przedłożenie w Instytucji Organizującej Konkurs wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik 5.1 do Dokumentacji), zawierającego szczegółowe informacje na temat zakresu planowanego wsparcia, w tym odnośnie:

-  sposobu i trybu rekrutacji uczestników projektu;

- planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, planowanej liczby doradców i wykładowców, wymiaru godzinowego, liczebności grup, itp.);

- obiektywnych i merytorycznych kryteriów selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości;

- sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia.

b) pozyskanie i rekrutacja uczestników projektu.

c) realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry wykładowców, zaplecza organizacyjnego i merytorycznego dla uczestników projektu, materiałów dydaktycznych, itp.).

d) dokonanie podziału środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego pomiędzy uczestników projektu na podstawie kryteriów opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur, w tym organizacja prac Komisji Oceny Wniosków.

e) monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu.

f)  realizacja projektu zgodnie z przepisami prawa (w tym w szczególności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) oraz obowiązującymi dokumentami programowymi w szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL, System Realizacji PO KL 2007 – 2013, zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

    - Po dokonaniu wyboru wniosków do dofinansowania oraz po podpisaniu umów o dofinansowanie projektu Instytucja Organizująca Konkurs umieści na swojej stronie internetowej, listę beneficjentów pełniących funkcję operatorów wsparcia finansowego w celu umożliwienia osobom zainteresowanym udziałem w projekcie zgłoszenie się do projektu.

- 1.1.4  Beneficjent może realizować projekt we współpracy z partnerami lub przewidzieć realizację części Projektu poprzez zlecenie usług .

- 1.1.5 Osoby zatrudnione u beneficjenta, partnera lub wykonawcy nie mogą być Uczestnikami realizowanego projektu.

  - Wymagania wobec uczestników projektu

    - Odbiorcami wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mogą być wszystkie osoby fizyczne - z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

1.2.2  Zgodnie z SzOP w ramach Poddziałania 8.1.2 uczestnikami projektu mogą być osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Pod pojęciem pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne należy rozumieć pracodawcę, który wprowadza zmiany mające na celu przystosowanie przedsiębiorstwa do obecnej sytuacji gospodarczej lub restrukturyzację organizacji.

1.2.3 W przypadku osób zwolnionych przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne w projekcie może wziąć udział osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Ponadto w projekcie mogą wziąć udział pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

Osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

1.2.4 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO KL wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.2  powinno zostać skierowane w szczególności do:

- pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

- osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

1.2.5 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  - Rekrutacja do projektu

    - Dokumenty stanowiące podstawę do udzielania wsparcia finansowego na rzecz uczestników projektu, opracowywane przez Beneficjenta, podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez IOK (przy czym Regulamin rekrutacji uczestników, formularz rekrutacyjny oraz karta oceny formularza rekrutacyjnego powinny zostać przedstawiony IOK w terminie poprzedzającym dzień rekrutacji do projektu). W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta konieczności wprowadzenia zmian do wskazanych dokumentów, konieczne jest uzyskanie ponownej akceptacji IOK dotyczącej zakresu oraz terminu wprowadzenia proponowanych modyfikacji (IOK może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian do dokumentów w szczególności w przypadku, gdy nowe zapisy wprowadzają mniej korzystne rozwiązania dla uczestników projektu i/lub gdy dokonywane są w ramach tej samej edycji rekrutacji do projektu / oceny biznesplanów, do której będą miały zastosowanie).

1.3.2  Na potrzeby planowanej rekrutacji Beneficjent tworzy następujące dokumenty, stanowiące podstawę do udzielenia wsparcia finansowego na rzecz uczestników projektu:

- Regulamin rekrutacji uczestników

- Formularz rekrutacyjny

- Kartę oceny formularza rekrutacyjnego

- Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

- Minimalny zakres biznesplanu

- Kartę oceny biznesplanu

Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną udostępnione na stronie IOK www.mazowia.eu celem ich wykorzystania przez wnioskodawców w procesie rekrutacji i realizacji projektu.

- Regulamin rekrutacji uczestników opracowany przez Beneficjenta powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- opis kryteriów kwalifikowalności uczestników (wybór grup docelowych wraz z ewentualnym uzasadnieniem);

- kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych opracowanych przez uczestników projektu (elementy, które powinny być brane pod uwagę w trakcie przeprowadzanej oceny);

- metodologię przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem (o ile ma zastosowanie);

- minimalny zakres opisu uzasadniającego ocenę formularzy zgłoszeniowych (o ile ma zastosowanie);

- minimalną liczbę punktów kwalifikujących uczestnika do udziału w projekcie (o ile ma zastosowanie);

- obowiązek poinformowania uczestników projektu o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie (udokumentowany przez podpisanie stosownego oświadczenia);

- mechanizmy postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formularzy zgłoszeniowych (o ile ma zastosowanie).

Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata ubiegającego się o udział w projekcie realizowanym 
w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL podlega ocenie przez losowo wybranych dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej – zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego, zatwierdzonym przez IOK.

- Minimalny wzór formularza rekrutacyjnego powinien zawierać m.in. następujące elementy:

- dane kontaktowe kandydata;

- status na rynku pracy i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do danej grupy docelowej;

- krótki opis planowanej działalności gospodarczej (sektor, branża, posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, planowany koszt inwestycji);

- oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

- oświadczenie o nieskorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

- oświadczenie o zapoznaniu się przez potencjalnych uczestników projektu z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptacji jego warunków;

- oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu.

Beneficjent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.

Dokumenty dotyczące wyników rekrutacji każdego z kandydatów podlegają archiwizacji przez Beneficjenta i mogą być przedmiotem kontroli IOK pod kątem prawidłowości przebiegu procedury rekrutacji Uczestników do projektu.

W celu efektywnej i sprawnej realizacji projektu Beneficjent powinien rekrutować do projektu maksymalnie 
o od 10% do 30% więcej osób niż planuje objąć wsparciem finansowym (np. do udziału w projekcie zostanie wybranych 50 osób z czego dla 35 osób przewiduje się dotację na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe).

Beneficjent może zaplanować utworzenie listy rezerwowej osób ubiegających się o udział w projekcie.

- Minimalny zakres karty oceny formularza rekrutacyjnego powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- kryteria punktowe oceny formularza rekrutacyjnego (o ile mają zastosowanie);

- uzasadnienie dla przyznanej oceny (minimum 5 zdań) (o ile ma zastosowanie);

- minimalną liczbę punktów kwalifikujących kandydata do udziału w projekcie (o ile mają zastosowanie)

- oświadczenie o bezstronności i poufności członka Komisji Rekrutacyjnej oceniającego formularze rekrutacyjne.

Zalecanym elementem rekrutacji do projektu powinno być przeprowadzenie testu kompetencji przez osobę przygotowaną merytorycznie do realizacji tego typu działań (np. psychologa lub doradcę zawodowego) i/lub rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność).

Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania na prośbę osoby ubiegającej się o udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskany wynikiem punktowym).

  - Biznesplan

1.4.1   Podstawą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest Biznesplan (załącznik nr 1 niniejszych Zasad) złożony przez uczestnika projektu oraz zatwierdzony przez beneficjenta, który zawiera co najmniej:

- charakterystykę planowanego przedsięwzięcia,

- wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości,

- szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej,

- termin, w ,którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości.

1.4.2  Ocena biznesplanów dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków powołaną przez beneficjenta realizującego dany projekt. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

- eksperci powołani przez Beneficjenta (w tym ewentualni eksperci zewnętrzni – niezatrudnieni w ramach umowy o pracę u Beneficjenta)

- fakultatywnie wydelegowani pracownicy IOK (w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń Komisji).

Beneficjent ma obowiązek powiadomienia właściwej IOK o planowanym terminie posiedzenia Komisji Oceny Wniosków na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem.

1.4.3  Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny Biznesplanu (załącznik nr 1 niniejszych Zasad) powinien obejmować w szczególności następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją oraz uzasadnieniem dla przyznanej oceny (minimum 3 zdania w ramach każdej z części oceny):

- wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa);

- operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń);

- kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia);

- niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych.

Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania osoby ubiegającej się o udział w projekcie o wynikach oceny biznesplanu (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym).

1.4.4 Uczestnik projektu, którego biznesplan został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej ma możliwość złożenia do beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień / informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez właściwą IOK.

Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu w terminie 5 dni roboczych (lub innym terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez IOK) od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego biznesplanu nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu, o ile IP nie zdecyduje inaczej.

1.4.5 Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, jednak nie później niż w terminie określonym przez Beneficjenta w regulaminie zatwierdzonym przez IOK - liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

1.4.6 Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

  - Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

1.5.1 Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi jednorazowego wsparcia finansowego, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej.

1.5.2 Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości złożonego (załącznik nr 2 niniejszych Zasad) przez Uczestnika do Beneficjenta. Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownych dokumentów, a zwłaszcza załącznika, jakim jest biznesplan, powinna stanowić jeden z elementów usługi szkoleniowo - doradczej Projektu.

Do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 2 do niniejszych Zasad) powinny być załączone m.in. następujące dokumenty:

- dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, kopia nadania numeru REGON oraz kopia dokumentu zawierającego PESEL właściciela/właścicieli firmy, o ile nie zostały złożone wcześniej, przy okazji ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe;

- biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Zasad, o ile nie został złożony wcześniej, przy okazji ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe,

- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys wraz z harmonogramem wydatków), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

Zestawienie wszystkich załączników, jakie będą wymagane od Uczestnika, Beneficjent powinien wymienić we wniosku o dofinansowanie Projektu, składanym do IOK.

1.5.3 Umowa powinna zawierać co najmniej zobowiązanie uczestnika projektu do:

- prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy (pozostawania w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym);

- dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem;

- rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości;

- zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli:

i. otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji         gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem pkt 1.4.6),

ii. uczestnik projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12         miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

iii. zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

iv. złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości,

v. naruszy inne istotne warunki umowy.

1.5.4 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składany jest przez Uczestnika do Beneficjenta i jest oceniany pod względem zasadności i celowości udzielania wsparcia przez Komisję Oceny Wniosków (KOW), powołaną przez Beneficjenta do oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie wsparcia/przedłużonego wsparcia pomostowego.

Po podjęciu decyzji przez KOW Beneficjent uzasadnia na piśmie, na podstawie Karty Oceny Biznesplanu decyzję o przyznaniu jednorazowej dotacji i podpisuje z Uczestnikiem Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 4 niniejszych Zasad), która określa  w szczególności wartość i warunki wypłaty środków.

1.5.5  Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Tym samym beneficjent weryfikuje przede wszystkim:

- fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu ;

- wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem (Beneficjent nie weryfikuje poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez uczestnika projektu towarów lub usług).

W szczególności uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu, które następuje poprzez:

- złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, z zastrzeżeniem pkt 1.4.6;

- szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

1.5.6 Beneficjent może określić w umowie zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu przez uczestnika środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.”

1.5.7 Uczestnik Projektu powinien ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, jednakże z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik ponosi na własne ryzyko.

1.5.8 Standardowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

| Podmiot | Proces | Czas realizacji (wskazano dni robocze) |
| --- | --- | --- |
| Beneficjent, IOK | Opracowanie i zatwierdzenie regulaminu pracy KOW oraz wzoru Karty Oceny Biznesplanu, powołanie KOW, | Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania. IOK powinna otrzymać projektu Regulaminu KOW oraz wzór Karty Oceny Biznesplanu na 15 dni przed powołaniem KOW. |
| Uczestnik | Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Beneficjenta. | W terminie uzgodnionym z Beneficjentem. |
| Beneficjent | Zwołuje posiedzenie KOW, który działając na podstawie zatwierdzonego regulaminu podejmie decyzję dotyczącą przyznania dotacji. | 15 dni od dnia złożenia wniosku |
| KOW | Ocena wniosku Uczestnika i podjęcie decyzji dotyczącej przyznania jednorazowej dotacji. |  |
| Beneficjent | Poinformowanie Uczestnika o decyzji KOW i terminie podpisania umowy. Jeżeli decyzja jest negatywna – informacja o powodach decyzji i ewentualnej możliwości złożenia protestu. | Niezwłocznie |
| Beneficjent, Uczestnik | Podpisanie umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w 3 egzemplarzach. | 10 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika o decyzji |
| Beneficjent | Sporządzenie i przekazanie Uczestnikowi zaświadczenia o pomocy de minimis | W dniu podpisania umowy |
| Beneficjent | Przekazanie 1 egzemplarza Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do IOK. | W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy |

  - Zawarcie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

1.6.1  Pomoc szkoleniowo-doradcza w ramach wsparcia pomostowego udzielana jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 5 niniejszych Zasad).

Z kolei, finansowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomocą kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie to może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat

administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

1.6.2  Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 niniejszych Zasad) złożonego przez  uczestnika projektu do beneficjenta przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje beneficjent, który wypłaca środki uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z uczestnikiem projektu Umowę o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 7 niniejszych Zasad), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach.

Standardowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

| Podmiot | proces | Czas realizacji (wskazano dni robocze) |
| --- | --- | --- |
| Uczestnik | Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Beneficjenta | W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego |
| Beneficjent | Ocena wniosku Uczestnika i podjęcie decyzji dotyczącej przyznania podstawowego wsparcia pomostowego | 15 dni od dnia złożenia wniosku |
| Beneficjent | Poinformowanie Uczestnika o decyzji i terminie podpisania umowy. Jeżeli decyzja jest negatywna – informacja o powodach decyzji i ewentualnej możliwości złożenia protestu. |  |
| Beneficjent, Uczestnik | Podpisanie umowy w 3 egzemplarzach o udzieleniu wsparcia pomostowego | 10 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika o decyzji |
| Beneficjent | Sporządzenie i przekazanie Uczestnikowi zaświadczenia o pomocy de minimis | W dniu podpisania umowy |
| Beneficjent | Przekazanie 1 egz. Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wnioskiem oraz decyzją do IOK. | W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy |

1.6.3  W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta istnieje możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 8 niniejszych Zasad) składany do beneficjenta. Beneficjent wydaje opinię co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego (Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o włączeniu się w proces opiniowania Wniosku o ile uzna to za stosowne). Po pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku beneficjent podpisuje Umowę o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 niniejszych Zasad).

Standardowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

| Podmiot | Proces | Czas realizacji (wskazano dni robocze) |
| --- | --- | --- |
| Uczestnik | Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Beneficjenta. | Nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego |
| KOW | Ocena wniosku Uczestnika i podjęcie decyzji dotyczącej przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego | 15 dni dnia złożenia wniosku |
| Beneficjent | Poinformowanie Uczestnika o decyzji KOW i terminie podpisania umowy. Jeżeli decyzja jest negatywna – informacja o powodach decyzji i ewentualnej możliwości złożenia protestu. | Niezwłocznie |
| Beneficjent, Uczestnik | Podpisanie umowy o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego w 3 egzemplarzach | 10 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika o decyzji KOW |
| Beneficjent | Sporządzenie i przekazanie Uczestnikowi zaświadczenia o pomocy de minimis | W dniu podpisania umowy |
| Beneficjent | Przekazanie 1 egz. Umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego do IOK. | W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego |

  - Zasady udzielania pomocy publicznej

1.7.1 W ramach Poddziałania 8.1.2  pomoc na zakup usług doradczych i szkoleniowych, na uzyskanie wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów pomocy, w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy oraz pomoc na uzyskanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowa dotacja) jest udzielana na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. 2010, Nr 239, poz.1598 ze zm.). w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stanowi pomoc de minimis.

1.7.2 Pomoc finansowa przekazywana beneficjentowi - projektodawcy na realizację projektu nie stanowi pomocy publicznej/pomocy de minimis.

1.7.3 Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej między beneficjentem a uczestnikiem projektu i/lub datę zawarcia umowy w sprawie przyznania wsparcia pomostowego. Umowa powinna precyzyjnie określać wysokość środków, jakie otrzyma dany beneficjent pomocy w ramach projektu.

1.7.4  Podmiot udzielający pomocy de minimis ma obowiązek zweryfikowania warunków dopuszczalności udzielenia pomocy na podstawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc, w tym Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) oraz wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354 ze zm.), a także przygotowanie i przedstawienie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej/ de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2014.59 – j.t.).

1.7.5 Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia inwestycyjnego oraz pomostowego Uczestnik przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość zapisana w zaświadczeniu, Beneficjent zobligowany jest do wydania zaktualizowanego zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis ze stosowną adnotacją o anulowaniu poprzedniego zaświadczenia.

1.7.6 W przypadku aktualizacji zaświadczenia, Beneficjent zobligowany jest do sporządzenia korekty sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis, zawierającej aktualne dane.

1.7.7  Dla potrzeb wyliczenia wartości wsparcia pomostowego w postaci szkoleń lub doradztwa, udzielonego na rzecz uczestnika projektu w formie pomocy de minimis, należy uwzględnić wydatki kwalifikowalne, które stanowią podstawę dla wyliczenia pomocy publicznej odpowiednio na szkolenia i doradztwo (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Jednocześnie doradztwem w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej jest jedynie usługa, która nie stanowi elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy. W pozostałych przypadkach, doradztwo świadczone w ramach wsparcia pomostowego należy uznać za rodzaj zindywidualizowanego szkolenia i zastosować analogiczny katalog wydatków, jak w przypadku pomocy na szkolenie.

Uwaga:

W szczególnych przypadkach Beneficjent może wystąpić do IOK o odstąpienie od zapisów niniejszych Wytycznych. Odstąpienie powinno być szczegółowo uzasadnione. Decyzję w sprawie uznania bądź nie uznania odstąpienia od zapisów Wytycznych po przeanalizowaniu sytuacji Beneficjenta i zapoznaniu się z argumentami wskazanymi w uzasadnieniu podejmuje IOK.

Załączniki:

Załączniki mogą być uzupełniane przez Beneficjenta o postanowienia niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu, jednakże nie mogą być one sprzeczne z postanowieniami, wskazanymi we wzorach załączników.

- Wzór Biznesplanu;

- Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,

- Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości;

- Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wzorem zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem,

- Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych,

- Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

- Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego,

- Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz ze wzorem opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu,

- Umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego,

Załącznik nr 1 – Ramowy  wzór biznes planu

BIZNES PLAN

DLA UCZESTNIKA

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

SPIS TREŚCI

1.	DANE WNIOSKODAWCY	18

1.1 PODSTAWOWE DANE	18

1.2 DODATKOWE INFORMACJE	18

2.	SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA	19

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI	19

2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY	19

3.	PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA	20

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU	20

3.2 OFERTA	20

3.3 KLIENCI	20

3.4 KONKURENCJA	21

3.5 CENA	21

3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD	22

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA	22

3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI	22

4. PLAN INWESTYCYJNY	22

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI	22

4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI	23

4.3 ZAKRES INWESTYCJI	23

4.4 ZASOBY LUDZKIE	24

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE	24

5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY	25

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI	25

5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW	26

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	26

# DANE WNIOSKODAWCY

## 1.1 PODSTAWOWE DANE

| Nazwisko i imiona |  |
| --- | --- |
| PESEL, miejsce urodzenia |  |
| NIP |  |
| Adres zamieszkania |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |

## 1.2 DODATKOWE INFORMACJE

| W tym miejscu należy opisać zdobyte wykształcenie, ewentualne odbyte kursy szkoleniowe i doskonalące, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wszelkie dodatkowe posiadane umiejętności oraz, jeśli to możliwe, wskazać i ocenić ich wagę i znaczenie w stosunku do zaproponowanego w niniejszym biznes planie przedsięwzięcia. |  |
| --- | --- |
| Wykształcenie |  |
| Kursy i szkolenia |  |
| Doświadczenie zawodowe |  |
| Dodatkowe umiejętności |  |
| Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej |  |

# SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

| Należy zaznaczyć tylko jeden, przeważający typ działalności prowadzonej w ramach proponowanego przedsięwzięcia. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HANDLOWA | USŁUGOWA | PRODUKCYJNA |  |

## 2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

| Przedmiot inicjatywy (maksymalnie 200 znaków) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot i zakres prowadzonej działalności (według PKD lub EKD) |  |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia |  |  |
| Powiat | Gmina | Obszar wiejski/miejski |
| Czy wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą? Jeśli tak, to kiedy i jaką, i czy korzystał z pomocy publicznej? |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia |  |  |
| Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| Wnioskowana kwota dotacji |  |  |
| Źródła finansowania inwestycji poza dotacją |  |  |
| Powód realizacji przedsięwzięcia (maksymalnie 200 znaków) |  |  |

PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

Należy jak najdokładniej opisać działalność będącą przedmiotem inicjatywy, przyczyny, które skłoniły wnioskodawcę do takiego a nie innego wyboru oraz aspekty najlepiej charakteryzujące dany rynek. Poniższy opis powinien zawierać również określenie wielkości niezbędnych środków i plan ich wykorzystania, koncepcję prowadzenia i rozwoju firmy oraz przewidywane w związku z tym efekty.

[Miejsce na opis]

## 3.2 OFERTA

| Proszę opisać produkty/usługi/towary jakie będą oferowane |  |
| --- | --- |
| Proszę podać w jaki sposób oferta różni się od oferty konkurencji |  |
| Jeśli przedsięwzięcie wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/usługi, proszę wskazać jego zalety różnicujące go od innych istniejących produktów/ usług |  |
| Obszar geograficzny działalności |  |
| Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania? |  |
| Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? |  |
| Proszę opisać w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż |  |
| W jaki sposób klienci będą informowani o ofercie? Proszę opisać formę promocji/reklamy |  |

## 3.3 KLIENCI

| Grupy klientów | Opis charakterystyk, które je wyróżniają | Wyrażane przez nich potrzeby | Liczebność grupy odniesiona do obszaru geograficznego zainteresowania | Liczba klientów przynależnych do danej grupy, którą zamierza się zdobyć |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Proszę podać powód dla którego wybrano zwrócenie się właśnie do tych grup klientów.

[Miejsce na opis]

## 3.4 KONKURENCJA

| Konkurenci | Charakterystyka i silne strony konkurencyjnej oferty | Powód dla którego uznawani są za silną lub słabą konkurencję |
| --- | --- | --- |

## 3.5 CENA

| Produkt/usługa | Jednostka miary | Cena jednostkowa sprzedaży netto | Średnia cena jednostkowa sprzedaży netto konkurencji |
| --- | --- | --- | --- |

Należy podać kryterium wykorzystane w celu ustalenia ceny sprzedaży własnych produktów/usług. Proszę pamiętać, że jest to cena dla pełnych pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności więc jeśli planowane są w tym okresie jakiekolwiek zmiany cen, powinno podać się wartość uśrednioną, w poniższym opisie zaznaczając, jak w skali roku zmieniała się będzie dana wartość.

[Miejsce na opis]

## 3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD

| Produkt/usługa | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (a) | Pierwsze 12 miesięcy działalności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sprzedana ilość (b) | Przychód (a * b) |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Należy podać założenia przyjęte na potrzeby opracowania powyższych oszacowań.

[Miejsce na opis]

## 3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA

Należy opisać proces produkcji/dostarczania oferowanych produktów/usług, dzieląc go – jeżeli to możliwe – na fazy. Należy również wskazać, które aspekty procesu wpływają w największym stopniu na jakość produktów/usług.

[Miejsce na opis]

## 3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

| Czynniki utrudniające | Dlaczego mogą stanowić niebezpieczeństwo |
| --- | --- |
| Czynniki sprzyjające | Dlaczego mogą sprzyjać inicjatywie |

# 4. PLAN INWESTYCYJNY

## 4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI

| Przedmiot zakupu | Opis techniczny | Uzasadnienie konieczności dokonania zakupu | Czy użytkowanie wymaga pozwoleń/uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru urządzeń.

[Miejsce na opis]

## 4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

| Jaka jest dostępność na rynku produktów i usług potrzebnych do realizacji zaplanowanej inwestycji? |  |
| --- | --- |
| Jak wygląda proces techniczny związany z realizacją przedsięwzięcia (czy wymaga stosowania specjalnej technologii, szczegółowych procedur, dodatkowych pozwoleń lub koncesji, etc.)? |  |

## 4.3 ZAKRES INWESTYCJI

| Przedmiot zakupu | Ilość | Termin zakupu | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |

## 4.4 ZASOBY LUDZKIE

| Jeśli planowane jest zatrudnienie osób w wyniku realizacji projektu, proszę opisać wszystkie nowopowstałe stanowiska pracy oraz formę zatrudnienia |  |
| --- | --- |
| Jeśli wymaga tego projekt, to w jaki sposób wnioskodawca planuje zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie, jeśli nie przewiduje tworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsięwzięcia? |  |
| W przypadku zatrudnienia nowych osób, proszę opisać jak będzie przebiegał proces ich rekrutacji |  |

## 4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

| Czy proponowany rodzaj działalności charakteryzuje się konkretnymi wymaganiami dotyczącymi miejsca jej prowadzenia? Jeśli tak proszę opisać sposób spełnienia tych wymagań. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy wnioskodawca dysponuje już odpowiednim lokalem na potrzeby prowadzenia działalności? Jeśli tak, proszę opisać wyposażenie i infrastrukturę tych pomieszczeń. |  |  |  |
| W przypadku prac budowlanych i modernizacyjnych: czy posiadane jest pozwolenie na budowę? Jeżeli nie proszę określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia. |  |  |  |
| Proszę określić zasoby techniczne, którymi ewentualne dysponuje się na potrzeby przedsięwzięcia (maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, etc.) i formę władania (własność, użyczenie, najem, dzierżawa, leasing). | Rodzaj maszyny/urządzenia/inne | Rok produkcji | Szacunkowa wartość |

5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

## 5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Proszę podać wszystkie przewidywane koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, dodatkowo podkreślając te z nich, które w części pokryte będą z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

| Wyszczególnienie | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Opłaty urzędowe związane z uruchomieniem działalności |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| N. |  |  |  |
| Nakłady związane z lokalem |  |  |  |
| 1. Zakup lokalu |  |  |  |
| 2. Adaptacja lokalu (proszę wymienić zakres prac) |  |  |  |
| N. |  |  |  |
| Nakłady związane z zakupem maszyn i urządzeń |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| N. |  |  |  |
| Nakłady związane z zakupem surowców, towarów, materiałów |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| N. |  |  |  |
| Inne koszty |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| N. |  |  |  |
| Ogółem koszty rozpoczęcia działalności |  |  |  |

## 5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

| Źródło pozyskania środków | Wartość pozyskanych środków |
| --- | --- |
| Dotacja na rozwój przedsiębiorczości w ramach PO KL |  |
| Pożyczka/kredyt (jeśli występuje) |  |
| Finansowanie ze strony osób trzecich (jeśli występuje) |  |
| Inne środki (jakie?) |  |
| Wartość pozyskanych środków ogółem |  |

## 5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

| KATEGORIA | Przez pierwsze 12 m-cy |  | Prognoza na kolejny rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miesięcznie | x 12 | miesięcznie | x 12 |
| A. Przychody |  |  |  |  |
| 1. Przychody ze sprzedaży |  |  |  |  |
| 2. Inne przychody (jakie?) |  |  |  |  |
| RAZEM PRZYCHODY |  |  |  |  |
| B. Koszty |  |  |  |  |
| 1. Koszty zakupu towarów/surowców |  |  |  |  |
| 2. Wynagrodzenia pracowników |  |  |  |  |
| 3. Narzuty na wynagrodzenia |  |  |  |  |
| 4. Amortyzacja środków trwałych |  |  |  |  |
| 5. Czynsz dzierżawy |  |  |  |  |
| 6. Koszt transportu |  |  |  |  |
| 7. Koszt opakowań |  |  |  |  |
| 8. Energia elektryczna |  |  |  |  |
| 9. Woda, c.o., gaz |  |  |  |  |
| 10. Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych |  |  |  |  |
| 11. Usługi obce |  |  |  |  |
| 12. Podatek lokalny |  |  |  |  |
| 13. Inne podatki |  |  |  |  |
| 14. Własne ubezpieczenia |  |  |  |  |
| 15. Inne koszty (jakie?) |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTY |  |  |  |  |
| ZYSK BRUTTO (A-B) |  |  |  |  |
| C. Podatek dochodowy |  |  |  |  |
| WYNIK EKONOMICZNY (A-B-C) |  |  |  |  |

Podpis Uczestnika projektu:

| Imię i nazwisko | Data, miejscowość |
| --- | --- |
| ........................................................................ | ........................................................................ |

Podpis doradcy:

| Imię i nazwisko | Data, miejscowość |
| --- | --- |
| ........................................................................ | ........................................................................ |

Podpis kierownika projektu :

| Imię i nazwisko | Data, miejscowość |
| --- | --- |
| ........................................................................ | ........................................................................ |

Załącznik nr 2 - Ramowy wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI

NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Wniosek składany jest w ramach Projektu pt:”„...........................................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

### Data i miejsce złożenia wniosku:  ....................................................

Dane Uczestnika ubiegającego się o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości:

#### <Nazwa, adres, nr telefonu, FAX>

.........................................................................................

## Dane Beneficjenta:

#### <Nazwa, adres, nr telefonu, FAX>

................................................................................

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010, Nr 239, poz.1598) wnoszę o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w celu sfinansowania pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) określony w biznesplanie ...........................................................PLN.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:…….................. PLN, co stanowi ..........% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………… …...

…………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że nie korzystam  i nie będę korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz Poddziałania 8.1.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:

- Kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).

- Kopia nadania numeru REGON.

- Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika.

- Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku.

- Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, o ile nie został złożony wcześniej, przy okazji ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe;

- Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

#### Podpis Uczestnika

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania
.............................................................................

Załącznik nr 3 - Standardowy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości

| ### Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Należy przedstawić harmonogram oraz zakres planowanej inwestycji . Należy odnieść się do całokształtu działań, wskazując na udział w nim wszystkich kosztów (kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uzasadnienie inwestycji: (maksymalnie 0,5 strony) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - opis procesu technicznego planowanej do uruchomienia działalności oraz rozmiar działalności związanej z projektem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - specyfikacja techniczna planowanych do zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia wraz z uzasadnieniem adekwatności do wymagań projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji: |  |  |  |  |  | Od mm/rr …………. Do mm/rr …………... |  |  |  |  |  |
| 3. Należy podać, czy zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi będzie przysługiwało prawo do zwrotu lub odliczenia podatku od towarów i usług (jak nie to VAT może stanowić koszt kwalifikowany – podstawą wyliczenia dotacji są koszty brutto z VAT). |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto (TAK/NIE) |  | z VAT (TAK/NIE) |
| 4. Zakres inwestycji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj działania / kosztów | Okres realizacji Od mm/rr do mm/rr |  |  | Koszt jednostkowy w PLN |  |  | Ilość jednostek/ sztuk | Planowany łączny koszt w PLN bez VAT |  | Planowany łączny koszt w PLN z VAT |  |
| Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Koszty kwalifikowane |  | ……………… PLN |  |  | ( z VAT lub bez VAT w zależności od odpowiedzi w pkt 3. ) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - oczekiwana wielkość wsparcia |  | ……………… PLN |  |  | ……. % całkowitych wydatków kwalifikowanych |  |  |  |  |  |  |
| - środki własne |  | ……………… PLN |  |  | ……. % całkowitych wydatków kwalifikowanych |  |  |  |  |  |  |

Załącznik  nr 4 – Ramowy wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

# UMOWA NR...............

# O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem]

pomiędzy:

<pełna nazwa Beneficjenta>,

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy

a

### <pełne dane Uczestnika>

Zwanym dalej „Uczestnikiem”.

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta Uczestnikowi jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zwanej dalej „dotacją”,  zgodnie z wnioskiem Uczestnika, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Dotacja stanowi pomoc de minimis i jest udzielana  zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 2   rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

- Uczestnik otrzymuje dotację na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.

- Uczestnik przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia będącego przedmiotem Wniosku Uczestnika nr ………………., stanowiącym załącznik do umowy, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta.

- Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
wobec osób trzecich w związku z realizowanym przedsięwzięciem.

## § 2

## Finansowanie dotacji i płatności

- Całkowita kwota dotacji wynosi nie więcej niż........................ PLN 
(słownie................................... PLN).

- Beneficjent wypłaci Uczestnikowi kwotę dotacji, o której mowa 
w ust. 1 w następujący sposób:

  - pierwsza transza w wysokości 80% kwoty dotacji, tj........................PLN (słownie: ................................... PLN), w terminie ............. dni od podpisania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2

  - pozostałe 20% kwoty dotacji, terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta rozliczenia wydatków wskazanych w załączniku do umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w którym Uczestnik rozlicza przyznaną zaliczkę, oraz wykazuje realizację działań, przewidzianych w biznesplanie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

- Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozpoczęcie której otrzymał dotację w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

- Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną dotacją przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek Uczestnika prowadzony w złotych polskich.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika nr.............. prowadzony w banku ...............................................................................................................

#### § 3

#### Okres wydatkowania dotacji

- Okres realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją ustala się następująco:
1)  rozpoczęcie realizacji..................................r.
2)  zakończenie realizacji .............................. r.

- Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację przedsięwzięcia.

- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika, złożony nie później niż 
w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie ma wejść 
w życie.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik zobowiązany jest dołączyć dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny.

- Uczestnik może zawiesić realizację przedsięwzięcia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub zagrażających jego dalszą realizację.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 Uczestnika zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Beneficjenta oraz przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Beneficjent może rozwiązać Umowę zgodnie z § 7.

- W przypadku nie rozwiązania przez Beneficjenta Umowy, na zasadach, o których mowa w ust. 7, Uczestnik jest uprawniony do wznowienia realizacji przedsięwzięcia 
po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 5, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Beneficjenta.

§ 4

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty jednorazowej dotacji

na rozwój przedsiębiorczości

- Uczestnik zobowiązuje się realizować przedsięwzięcia będące przedmiotem Wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjent z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.

- Warunkiem wypłaty transzy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 jest:

  - Uczestniczenie i ukończenie przez Uczestnika co najmniej podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach Projektu,

  - Wniesienie przez Uczestnika zabezpieczenia w postaci ...................................................opiewającego na kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1 w terminie do.................., przy czym zabezpieczenie to zwracane jest Uczestnikowi po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 4 i 5.

  - Dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta.

- Warunkiem wypłaty transzy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 jest:

- Realizacja przedsięwzięcia objętego dotacją, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia;

- Złożenie i zatwierdzenie przez Beneficjenta zestawienia poniesionych wydatków, według załącznika nr 3 do niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta

- Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji. Poprzez rozliczenie rozumie się pozytywny wynik kontroli dokonanej przez Beneficjenta w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej.

- Beneficjent w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 4 dokonuje weryfikacji następujących dokumentów, potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków:

  - faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,

  - dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac;

  - inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym;

  - potwierdzonych przez bank kopii wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności.

- W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 5 lit. a-c:

    - data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia umieszczona w umowie o dofinansowanie projektu i późniejsza niż data zakończenia przedsięwzięcia .

    - koszty poniesione w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze.

- W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Beneficjent wzywa Uczestnika do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

- Nie złożenie przez Uczestnika wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 lub nie usunięcie braków powoduje wstrzymanie przekazania płatności.

- W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej Uczestnik ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Uczestnik zobowiązany jest zwrócić otrzymaną dotację, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, na rachunek bankowy Beneficjenta nr......................................................................................................................... prowadzony w banku............................................................................................w terminie 7 dni od dnia poinformowania Beneficjenta o likwidacji lub zawieszeniu działalności.

- W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.

- W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust. 11, przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.

§ 5

Obowiązki kontrolne

- Uczestnik jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji oraz Beneficjentowi i Instytucji Wdrążającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

- Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie (nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości) i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot, o którym mowa w ust. 1.

- Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 2, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji.

# § 6

# Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi On przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie.

- Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub została zaakceptowana przez Beneficjenta.

- Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych 
w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

- Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być 
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

# § 7

# Rozwiązanie umowy

- Uczestnik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Uczestnik:

  - Nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień;

  - Zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania dotacji;

  - Zmieni swoją formę prawną chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę;

  - Przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji;

  - Dopuści się nieprawidłowości finansowych.

- W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu zaliczki, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Uczestnik zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymaną zaliczkę, na rachunek bankowy Beneficjenta nr.............. prowadzony w banku.................................................................................................................w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

- W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 Uczestnikowi nie przysługuje wypłata środków z tytułu płatności końcowej, o której mowa w § 2 ust.2 pkt. 2.

- W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, 
o którym mowa w ust. 3 oraz w § 5 ust. 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające 
do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, 
w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji obciążają Uczestnika.

- O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 5, Beneficjent informuje Instytucję Ogłaszającą Konkurs (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ciągu 7 dni od dnia podjęcia tych czynności.

- Uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli:

i. otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem,

ii. uczestnik projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12         miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

iii. zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

iv. złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości,

v. naruszy inne istotne warunki umowy.

### § 8

### Prawo właściwe i właściwość sądów

- Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.

- Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

- Umowę sporządzono (miejscowość), w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Beneficjenta jednym dla Uczestnika oraz jednym dla Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Beneficjent zobowiązany jest przekazać egzemplarz Umowy do Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 10 dni od dnia jej podpisania przez ostatnią ze stron.

- Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.

## § 9

## Korespondencja

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:

Do Beneficjenta:

<nazwa i adres Beneficjenta>

Do Uczestnik

<adres Uczestnika >

## § 10

## Załączniki.

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:

Załącznik 1:  Pełnomocnictwo Beneficjenta

Załącznik 2: Wniosek/kopia wniosku Uczestnika o udzielenie jednorazowej dotacji wraz z załącznikami.

Załącznik 3:	Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków).

### W imieniu Uczestnika					W imieniu Beneficjenta

...............................................................                     …… ...................................................

(Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 		(Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionej do podpisania umowy)			osoby	upoważnionej do podpisania

umowy)

[podpis]	[data]						[podpis]	[data]

# Załącznik do umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

# Ramowy wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków).

| Lp. | nr dokumentu | data wystawienia dokumentu | numer księgowy lub ewidencyjny | data zapłaty | sposób zapłaty (G – gotówka, P – przelew, K - karta) | nazwa towaru lub usługi/ pozycja na dokumencie | kwota dokumentu brutto | kwota dokumentu netto | kwota wydatków kwalifikowaln ych | w tym VAT | Uzasadnienie związku /braku związku wydatku z projektem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | suma ogółem w PLN | 0,00 | 0,00 |  |

Miejsce, data i podpis Uczestnika projektu

.............................................................................................

Załącznik nr 5 - Ramowy wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

# UMOWA NR ................
O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO- DORADCZYCH

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem]

pomiędzy:

<pełna nazwa Beneficjenta>,

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy

a

<pełne dane Uczestnika>

Zwanym dalej „Uczestnikiem”.

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie 
nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych 
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Wsparcie szkoleniowo-doradcze dzieli się na:

  - podstawowe – udzielane do dnia zarejestrowania przez Uczestnika 
działalności gospodarczej,

  - specjalistyczne – udzielane od dnia zarejestrowania przez Uczestnika działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem § 4.

- Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest:

  - w zakresie objętym programem bloku szkoleniowo-doradczego,

  - w przypadku wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego –zgodnie§ 33 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

- Uczestnik otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszej Umowie.

#### § 2

#### Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego

- Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie realizacji Projektu, 
tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia......................................................

- Liczba godzin wsparcia w ramach podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego wynosi..............

§ 3

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe

- Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi 
udzielania pomocy publicznej/de minimis.

- Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie

    - formularza rekrutacyjnego Uczestnika,

    - diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestnika,

    - innych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta w procesie rekrutacji.

- Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika potwierdzana jest jego podpisem złożonym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim formularzu.

- Udział Uczestnika w podstawowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, w pełnym zakresie i w czasie określonym przez Beneficjenta, potwierdzony zgodnie z ust. 3, jest podstawowym warunkiem starania się o wsparcie pomostowe i jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości.

§ 4

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe

- Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze jest objęte regułami dotyczącymi 
udzielania pomocy publicznej/de minimis i jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie  
z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust.3 pkt 2.

- Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta 
o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa i podpisania odpowiedniego aneksu do niniejszej Umowy. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania wpisu do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej poprzez złożenie Beneficjentowi wyciągu z tej ewidencji.

- Aneks, o którym mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:

    - zestawienie pomocy publicznej otrzymanej przed Uczestnika w ramach pomocy de minimis,

    - zakres tematyczny, czas trwania i realizacji oraz wartość usług doradczych oraz szkolenia specjalistycznego świadczonych na rzecz Uczestnika od dnia zarejestrowania przez niego działalności gospodarczej.

- Wartość specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powinna być wyceniona przez Beneficjenta w oparciu o koszty Projektu w tym zakresie.

- Beneficjent, w dniu podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest wydać Uczestnikowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354).

- Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2.

- W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej podczas korzystania z pomocy objętej aneksem, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7  ma zastosowanie § 6 ust.2 i 3.

# § 5

# Zmiana umowy

# Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.

- Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub niezachowanie terminu zostało zaakceptowane przez Beneficjenta.

- Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być 
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

# § 6

# Rozwiązanie umowy

- Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie.

- Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadkach, kiedy:

  - Opuści, bez usprawiedliwienia, więcej niż 20% godzin szkoleniowo-doradczych określonych w bloku szkoleniowo-doradczym, o którym mowa w § 2 ust. 2;

  - nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań określonych niniejszą Umową i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień;

  - zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie 
otrzymywania wsparcia objętego aneksem, o którym mowa w § 4 ust. 2;

  - zmieni status prawny lub formę prawną działalności gospodarczej, 
chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę Error: Reference source not found;

  - przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia 
szkoleniowo-doradczego.

- W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik traci prawo korzystania z dalszych usługach szkoleniowo-doradczych oraz traci prawo starania się o wsparcie pomostowe i jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości lub otrzymywania takiego wsparcia.

### § 7

### Prawo właściwe i właściwość sądów

- Postanowienia niniejszej umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.

- Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy  Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

- W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

- Umowę sporządzono w <miejscowość> ……………………. , w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Instytucji Ogłaszającej Konkurs oraz jednym dla Uczestnika.

- Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.

## § 8

## Korespondencja

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie 
kierowana na poniższe adresy:

Do Beneficjenta: ………………………………………………………………………………….

<nazwa i adres Beneficjenta>

Do Uczestnika: ………………………………………………………………..

<adres Uczestnika >

## § 9

## Załączniki

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:

Załącznik nr 1: 	Pełnomocnictwo Beneficjenta

### Uczestnik 						Beneficjent

................................................................		……………………………….

[Imię i nazwisko, podpis, data]	                 osoba upoważniona do podpisania umowy

[podpis, data]

# Załącznik nr 6 – Ramowy wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Wniosek składany jest w ramach Projektu pt:”„...........................................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

### Data i miejsce złożenia wniosku:  ....................................................

Dane Uczestnika ubiegającego się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

#### <Nazwa, adres, nr telefonu, FAX>

.........................................................................................

………………………………………………………….

## Dane Beneficjenta:

#### <Nazwa, adres, nr telefonu, FAX>

................................................................................

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U.2010 Nr 239, poz. 1598) wnoszę 
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości ............. PLN (słownie: ...............), w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ................... PLN (słownie: ..............  złotych) wypłacanej w okresie od dnia ..................... do dnia ............. .

Okres wskazany powyżej, nie przekracza łącznie okresu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:

- Dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

- Kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi.

- Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika.

- Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

- Biznesplan na okres 2 lat od dnia rozpoczęcia działalności (w tym spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), o ile nie został złożony wcześniej, przy okazji ubiegania się o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości

Podpis Uczestnika

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania

...................................................

Załącznik nr 7 - Ramowy wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

# UMOWA NR................

# O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem]

pomiędzy:

<pełna nazwa Beneficjent>,

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy

a

### <pełne dane Uczestnika>

Zwanym dalej „Uczestnikiem”.

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta podstawowego wsparcia pomostowego, w formie wsparcia finansowego Uczestnika w pierwszych 6 miesiącach działalności gospodarczej, zgodnie z wnioskiem Uczestnika stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy stanowi pomoc de minimis i  jest udzielana, zgodnie z ozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239, poz. 1598), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

- Uczestnik otrzymuje podstawowe wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.

#### § 2

#### Okres udzielania podstawowego wsparcia pomostowego

- Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych 6 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia przez Uczestnika działalności gospodarczej 
tj. od dnia …...................... do dnia   ..................

- Dopuszcza się przedłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (przedłużone wsparcie pomostowe), jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego zgodnie z rozporządzeniem, jego udzielenie regulować będzie odrębna umowa.

## § 3

## Finansowanie wsparcia pomostowego

- Całkowita kwota pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi 
.............PLN (słownie: ......................................................... PLN).

- Beneficjent wypłaci Uczestnikowi środki, o których mowa w ust. 1 
w .............. miesięcznych ratach w wysokości ............... PLN (słownie: .........................................................PLN), począwszy od dnia    ........................................

- Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek Uczestnika prowadzony w złotych polskich.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika nr.............. prowadzony w banku ...............................................................................................................

§ 4

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego

- Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia 
i ukończenia przez Uczestnika podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach Projektu.

- Uczestnik zobowiązuje się wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.

- Warunkiem wypłaty drugiej i kolejnych transz wsparcia jest udokumentowanie przez Uczestnika opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej transzy.

- W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej w czasie korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, Uczestnik ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Uczestnik uprawniony jest jedynie 
do otrzymania rat podstawowego wsparcia pomostowego przysługujących do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zlikwidowanie lub zawieszenie działalności.

- W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.

- W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 6, przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.

# § 5

# Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym następują zmiany.

- Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika lub została zaakceptowana przez Beneficjenta.

- Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być 
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

# § 6

# Obowiązki kontrolne

- Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik pobrał całość lub część środków, o których mowa w 
§ 3 ust. 1 w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli.

- Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 1, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty podstawowego wsparcia pomostowego.

- W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, 
o którym mowa w ust. 1, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków podstawowego wsparcia pomostowego obciążają Uczestnika.

- O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Beneficjent informuje Instytucję Ogłaszająca Konkurs (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności.

# § 7

# Rozwiązanie umowy

- Uczestnik może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia,
 bez obowiązku zwrotu dotychczas otrzymanych środków.

- W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik jest uprawniony jedynie do otrzymania rat podstawowego wsparcia pomostowego należnych do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

- Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Uczestnik:

- nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia, nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień;

- zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania środków objętych niniejszą Umową.

- zmieni swoją formę prawną chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę;

- przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego;

- Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat podstawowego wsparcia pomostowego, przysługujących do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy.

### § 8

### Prawo właściwe i właściwość sądów

- Postanowienia niniejszej Umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.

- Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

- Umowę sporządzono w ……………..(miejscowość), w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Uczestnika oraz jednym dla Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Beneficjent zobowiązany jest przekazać egzemplarz Umowy do Instytucji Ogłaszającej Konkurs w terminie 10 dni od dnia jej podpisania przez ostatnią ze stron.

- Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.

## § 9

## Korespondencja

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:

Do Beneficjenta:

<nazwa i adres Beneficjenta>

Do Uczestnika

<adres Uczestnika >

## § 10

## Załączniki.

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:

Załącznik 1: 	Pełnomocnictwo Beneficjenta

Załącznik 2:	Wniosek/kopia Wniosku Uczestnika o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

### W imieniu Uczestnika 					W imieniu Beneficjenta

................................................................		................................................................

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 	[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

upoważnionej do podpisania umowy]		upoważnionej do podpisania umowy]

[data] [podpis]						[data] [podpis]

Załącznik nr 8 –Ramowy wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcie pomostowego

.

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Wniosek składany jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

### Data i miejsce złożenia wniosku:  ....................................................

Dane Uczestnika ubiegającego się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:

#### <Nazwa, adres, nr telefonu, FAX>

.........................................................................................

………………………………………………………….

## Dane Beneficjenta:

#### <Nazwa, adres, nr telefonu, FAX>

................................................................................

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. 2010 Nr 239, poz 1598) wnoszę o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na łączną kwotę w wysokości ............. PLN (słownie: ...............), w formie comiesięcznej pomocy w wysokości ................... PLN (słownie: ..............  złotych) wypłacanej w okresie od dnia ..................... do dnia ............. .

Okres wskazany powyżej, nie przekracza łącznie okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, liczonego łącznie z okresem udzielenia pomocy w formie podstawowego wsparcia pomostowego, przyznanej na postawie umowy Nr.................z dnia………..........

UZASADNIENIE

- stopień realizacji biznes planu (przychody, koszty, odchylenia):
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- problemy z płynnością finansową wynikają z: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- odzyskanie płynności finansowej będzie zależało od:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- dodatkowe informacje
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:

- Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

- Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jaką Uczestnik otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

- Opis sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu [wzór załączono do wniosku]

#### Podpis Uczestnika

lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania

.............................

## Załącznik do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

## Ramowy wzór: Opis Sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu

| ### Rachunek zysków i strat na pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej - (liczone od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane. |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja / miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży |  |  |  |  |  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |  |  |  |  |  |  |
| II. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów |  |  |  |  |  |  |
| B Koszty działalności operacyjnej |  |  |  |  |  |  |
| I. Amortyzacja |  |  |  |  |  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii |  |  |  |  |  |  |
| III. Usługi obce |  |  |  |  |  |  |
| IV. Podatki i opłaty |  |  |  |  |  |  |
| V. Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |  |  |  |  |  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |  |  |  |  |  |  |
| C) ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B) |  |  |  |  |  |  |
| D) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACJNE |  |  |  |  |  |  |
| I. Dotacje |  |  |  |  |  |  |
| II. Pozostałe przychody operacyjne |  |  |  |  |  |  |
| E) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| F) ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D -E) |  |  |  |  |  |  |
| G) PRZYCHODY FINANSOWE |  |  |  |  |  |  |
| H. KOSZTY FINANSOWE |  |  |  |  |  |  |
| I. ZYSK (strata) BRUTTO (F+G – H) |  |  |  |  |  |  |
| J. PODATEK DOCHODOWY |  |  |  |  |  |  |
| K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) |  |  |  |  |  |  |
| L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K) |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 9 – Ramowy wzór umowy o udzieleniu przedłużonego wsparcia pomostowego

# UMOWA NR...................

# O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pt: „.................................................................................” 
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr.............[nr umowy pomiędzy IOK a Beneficjentem]

zawarta w ..................................................... w dniu ..................................[miejsce i data zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem]

pomiędzy:

<pełna nazwa Beneficjent>,

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy

a

### <pełne dane Uczestnika>

Zwanym dalej „Uczestnikiem”.

Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez  Beneficjenta przedłużonego wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wsparcie finansowe Uczestnika po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, na podstawie Umowy nr............ z dnia…………....., zgodnie z wnioskiem Uczestnika stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy stanowi pomoc de mini mis i jest udzielana  zgodnie z § 33 ust.1 pkt. 3 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 Nr 239  poz. 1598), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

- Uczestnik otrzymuje przedłużone wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.

#### § 2

#### Okres udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego

Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres ..... miesięcy po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. od dnia........................... do dnia ..................

## § 3

## Finansowanie przedłużonego wsparcia pomostowego

- Całkowita kwota pomocy w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego wynosi ............PLN (słownie: .............................PLN).

- Beneficjent wypłaci Uczestnikowi środki, o których mowa w ust. 1
w ............... miesięcznych ratach w wysokości ........ PLN (słownie: ......................... PLN), począwszy od dnia ....................

- Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354) w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym przedłużonym wsparciem pomostowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.

- Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek Uczestnika prowadzony w złotych polskich.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika nr .............. prowadzony w banku...............................................................................................................

§ 4

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty przedłużonego wsparcia pomostowego.

- Uczestnik zobowiązuje się wydatkować przedłużone wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.

- Warunkiem wypłaty drugiej i kolejnych transz wsparcia jest udokumentowanie przez Uczestnika opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej transzy.

- W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika działalności gospodarczej podczas korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, Uczestnik ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik uprawniony jest jedynie 
do otrzymania rat przedłużonego wsparcia pomostowego przysługujących do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zlikwidowanie lub zawieszenie działalności.

- W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, Uczestnika nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.

- W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 4, przekraczających 14 dni, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.

# § 5

# Obowiązki kontrolne

- Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli.

- Odsetki od kwoty przedłużonego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 1, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty przedłużonego wsparcia pomostowego.

- W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków przedłużonego wsparcia pomostowego obciążają Uczestnika.

- O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Beneficjent informuje Instytucję Organizującą Konkurs (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności.

# § 6

# Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym następują zmiany.

- Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn

- niezależnych od Uczestnika lub została zaakceptowana przez Beneficjenta.

- Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być 
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

# § 7

# Rozwiązanie umowy

- Uczestnik może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia,
 bez obowiązku zwrotu dotychczas otrzymanych środków.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik jest uprawniony jedynie 
do otrzymania rat przedłużonego wsparcia pomostowego należnych do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

- Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Uczestnik:

  - nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień;

  - zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania środków objętych niniejszą Umową;

  - zmieni swoją formę prawną chyba, że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką zmianę;

  - przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego.

- Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat przedłużonego wsparcia pomostowego, przysługujących do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy.

### § 8

### Prawo właściwe i właściwość sądów

- Postanowienia niniejszej Umowy podlegają postanowieniom prawa polskiego.

- Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez  sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

- Umowę sporządzono w ………… (miejscowość), w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Uczestnika oraz jednym dla Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Beneficjent zobowiązany jest przekazać egzemplarz Umowy do Instytucji Ogłaszającej Konkurs w terminie 10 dni od dnia jej podpisania przez ostatnią ze stron.

- Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.

## § 9

## Korespondencja

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:

Do Beneficjenta:

<nazwa i adres Beneficjenta>

Do Uczestnika

<adres Uczestnika >

## § 10

## Załączniki.

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:

Załącznik 1: 	Pełnomocnictwo Beneficjenta

Załącznik 2 	Wniosek/kopia wniosku Uczestnika o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

W imieniu Uczestnika 				W imieniu Beneficjenta

................................................................		................................................................

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 	[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

upoważnionej do podpisania umowy]		upoważnionej do podpisania umowy]

[podpis]	[data]					[podpis]	[data]

Wnioskodawca powinien przedstawić swoje doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości w pkt. 3.6 „Potencjał i doświadczenie projektodawcy” we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca powinien przedstawić swoje doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości w pkt. 3.6 „Potencjał i doświadczenie projektodawcy” we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wymagania dotyczące partnerstwa i zlecania usług w ramach projektu zostały szczegółowo opisane 
w Dokumentacji konkursowej, do której niniejsze Zasady są załącznikiem.

Jeśli dotyczy

Beneficjent dokonuje wyboru formy zabezpieczenia spośród wskazanych w rozdziale VIII „Szczegółowych zasad realizacji wsparcia dla osób zwolnionych…..”

jeśli dotyczy

dotyczy Uczestnika, który zarejestrował działalność gospodarcza w ramach projektu

jeśli dotyczy

Jeśli dotyczy.

Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika

Należy określić najpóźniej dzień poprzedzający dzień, w którym upływa 6 miesiąc od dnia rozpoczęcia przez Uczestnika działalności gospodarczej,

Wysokość finansowego wsparcia pomostowego  nie może być wyższa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia pomostowego

 Jeśli dotyczy

Jeśli dotyczy.

należy określić dzień 7 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika.

należy określić najpóźniej dzień 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika.

jeśli dotyczy