Plan działania na lata 2014 - 2015

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer i nazwa Priorytetu | VII Promocja integracji społecznej |  | Województwo | Mazowieckie |  |
| Instytucja Pośrednicząca | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/ Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich |  |  |  |  |
| Adres korespondencyjny | Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa |  |  |  |  |
| Telefon | 022 | Telefon | 022 | Telefon | 022 |
| E-mail | dssr@mazovia.pl |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych | Agnieszka Zych – kryteria, tel. 022 597 99 88, agnieszka.zych@mazovia.pl Magdalena Rylska – projekty systemowe, tel. 022 597 99 90, magdalena.rylska@mazovia.pl Katarzyna Wojtelewicz-Baumgarten – projekty innowacyjne, tel. 022 597-97-69, katarzyna.wojtelewicz@mazovia.pl Magdalena Kiech – tabele finansowe, tel. 022 597 99 80, magdalena.kiech@mazovia.pl Maciej Garbaczewski – wskaźniki, tel. 022 597 99 54, maciej.garbaczewski@mazovia.pl |  |  |  |  |
| Instytucja Pośrednicząca II stopnia | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |  | Numer Działania lub Poddziałania |  | Działanie 7.1 Działanie 7.2 |
| Adres korespondencyjny | ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa |  |  |  |  |
| Telefon | 022 | 542 22 66 | Faks | 022 | 698 31 44 |
| E-mail | sekretariat@mazowia.eu |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych |  |  |  |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 7.1

PODDZIAŁANIE 7.1.1 *

Projekty kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się w 2012 r.

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | Nie dotyczy |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | 215 Ośrodków Pomocy Społecznej |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 2008-2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 226 718 405,10 PLN (34 007 460,77 PLN) | 38 906 365,95 PLN (5 835 954,89 PLN) |  | 4 518 074,19 PLN (677 711,13 PLN) | 270 142 845,24 PLN (40 521 426,79 PLN) |

* W latach 2012-2014 w województwie mazowieckim mogą być realizowane projekty 3 letnie

Projekty kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się w 2013 r.

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Nie dotyczy |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | 6 Ośrodków Pomocy Społecznej |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 2008-2015 |  |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 418 930,75 PLN (62 839,61 PLN) |  | 402 014,05 PLN (60 302,11 PLN) | 96 311,96 PLN (14 446,79 PLN) | 917 256,76 PLN (137 588,51 PLN) |

* W latach 2013-2014 w województwie mazowieckim mogą być realizowane projekty 2 letnie

PODDZIAŁANIE 7.1.2 *

Projekty kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się w 2012 r.

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | Nie dotyczy |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | 42 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 2008-2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 148 881 166,47 PLN (22 332 174,97 PLN) | 26 320 670,00 PLN (3 948 100,50 PLN) |  | 2 359 221,53 PLN (353 883,23 PLN) | 177 561 058,00 PLN (26 634 158,70 PLN) |

*W latach 2012-2014 w województwie mazowieckim mogą być realizowane projekty 3 letnie

Poddziałanie  7.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana:

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | POKL.07.01.03-14-001/07-05 Tytuł projektu: „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | listopad 2007- czerwiec 2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 19 168 654,72 PLN (2 875 298,21 PLN) | 3 237 867,20 PLN (485 680,08 PLN) |  | 803 310,69 PLN (120 496,60 PLN) | 23 209 832,61 PLN (3 481 474,89 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 |  | w roku 2014 | w roku 2015 | ogółem w projekcie |
| - Liczba pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - 4576 - Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - 1869 - Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym - 343 - Liczba pracowników socjalnych przygotowanych do działań superwizyjnych - 0 - Liczba konferencji – 15 liczba uczestników – 1952 os. - Liczba seminariów dot. partnerstw, ES, edukacji samorządów itp. 96, liczba uczestników - 3683 os - Wizyty studyjne (krajowe) – 21 i 4 zagraniczne - Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych - 24 - Liczba JOPS wyróżnionych jako instytucja przygotowana do AI „Zawsze pomocni” - 74 - Akcje i kampanie promocyjno-informacyjne – 9 - Liczba reportaży dot. roli społeczeństwa lokalnego w AI i zapobieganiu wykluczeniu społecznym - 27 (w tym 3 dot. partnerstw powiatowych) - Wydanie 6 raportów z badań, 16 publikacji, w tym publikacje z zakresu aktywnej integracji z metodyki pracy socjalnej - Wydanie 10 biuletynów promocyjno-informacyjnych - Opracowanie szkoleń e-learningowych -5 - Wdrożenie wieloletniego regionalnego planu na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej – 1 - Powstanie zespołów koordynujących trwałość działań PES na Mazowszu (Zespół ds. opracowania Planu i Mazowiecka Rada ds. ES) – 2 - Ewaluacja Planu rozwoju i upowszechnienia ES na Mazowszu na lata 2014-2020 - 0 - Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS - 4 - Przeprowadzenie szkoleń w subregionach dot. ES – 6 Podstrona internetowa dot. ES - 0 Rezultaty miękkie Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej i w zakresie stosowania nowych instrumentów oraz metod aktywnej polityki społecznej, m.in. kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej, budowania partnerstw lokalnych, realizacji projektów społecznych, superwizji itp. Nabycie lepszej umiejętności diagnozowania problemów społecznych i ich rozwiązywania, w tym skutecznej komunikacji z klientem. Lepsze przygotowanie kadr pomocy i integracji społecznej do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, współpracy z partnerami, delegowania i kontraktowania usług społecznych, większej efektywności i skuteczności działań. Prowadzenie regionalnego forum współpracy praktyków i teoretyków pracy socjalnej i polityki społeczne i zapewnienie wymiany informacji. Zapewnienie możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także zwiększenie satysfakcji zawodowej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr pomocy społecznej. Zwiększenie racjonalności i skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. Podniesienie prestiżu zawodu pracownika socjalnego wśród ogółu społeczeństwa. Rezultaty będą stale monitorowane i badane, m.in. poprzez dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników, np. : Satysfakcja z udziału w projekcie (ankieta dla uczestników) co najmniej 60% ocen dobrych i bardzo dobrych Wzrost wiedzy osób uczestniczących w szkoleniach (ankieta na początku i na końcu projektu) co najmniej 60% uczestników podniosło swoje kwalifikacje Zastosowanie narzędzi (ilość pobrań, zapytań, konsultacji) Zainteresowanie i opinie nt. szkoleń (ilość wejść na stronę www, ilość pozytywnych opinii itd.). Analiza wskaźników produktów (np. ilość i jakość materiałów szkoleniowych, ilość i jakość wydrukowanych książek, biuletynów, ilość i jakość materiałów promocyjnych) |  | - Liczba pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 250 - Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 110 - Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym - 369 Liczba pracowników socjalnych przygotowanych do działań superwizyjnych - 50 - Liczba konferencji – 2 - liczba uczestników - 380 os. - Liczba seminariów dot. partnerstw, ES, edukacji samorządów itp.-3 liczba uczestników – 120 os - Wizyty studyjne -(krajowe) – 0 i 4 zagraniczne - Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych - 24 - Liczba JOPS wyróżnionych jako instytucja przygotowana do AI „Zawsze pomocni” - 33 - Akcje i kampanie promocyjno-informacyjne – 1 - Liczba reportaży dot. roli społeczeństwa lokalnego w AI i zapobieganiu wykluczeniu społecznym - 5 - Wydanie 1 raportów z badań, 0 publikacji, w tym publikacje z zakresu aktywnej integracji z metodyki pracy socjalnej - Wydanie 0 biuletynów promocyjno-informacyjnych Opracowanie szkoleń e-learningowych -0 - Wdrożenie wieloletniego regionalnego planu na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej – 1 - Powstanie zespołów koordynujących trwałość działań PES na Mazowszu (Zespół ds. opracowania Planu i Mazowiecka Rada ds. ES) – 0 - Ewaluacja Planu rozwoju i upowszechnienia ES na Mazowszu na lta 2014-2020 – 0 Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS - 0 Przeprowadzenie szkoleń w subregionach dot. ES –0 Podstrona internetowa dot. ES - 0 Rezultaty miękkie Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej i w zakresie stosowania nowych instrumentów oraz metod aktywnej polityki społecznej, m.in. kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej, budowania partnerstw lokalnych, realizacji projektów społecznych, superwizji itp. Nabycie lepszej umiejętności diagnozowania problemów społecznych i ich rozwiązywania, w tym skutecznej komunikacji z klientem. Lepsze przygotowanie kadr pomocy i integracji społecznej do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, współpracy z partnerami, delegowania i kontraktowania usług społecznych, większej efektywności i skuteczności działań. Prowadzenie regionalnego forum współpracy praktyków i teoretyków pracy socjalnej i polityki społeczne i zapewnienie wymiany informacji. Zapewnienie możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także zwiększenie satysfakcji zawodowej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr pomocy społecznej. Zwiększenie racjonalności i skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. Podniesienie prestiżu zawodu pracownika socjalnego wśród ogółu społeczeństwa. Rezultaty będą stale monitorowane i badane, m.in. poprzez dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników, np. : Satysfakcja z udziału w projekcie (ankieta dla uczestników) co najmniej 60% ocen dobrych i bardzo dobrych Wzrost wiedzy osób uczestniczących w szkoleniach (ankieta na początku i na końcu projektu) co najmniej 60% uczestników podniosło swoje kwalifikacje Zastosowanie narzędzi (ilość pobrań, zapytań, konsultacji) Zainteresowanie i opinie nt. szkoleń (ilość wejść na stronę www, ilość pozytywnych opinii itd.). Analiza wskaźników produktów (np. ilość i jakość materiałów szkoleniowych, ilość i jakość wydrukowanych książek, biuletynów, ilość i jakość materiałów promocyjnych | - Liczba pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 100 - Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 50 - Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym - 369 Liczba pracowników socjalnych przygotowanych do działań superwizyjnych – 100 - Liczba konferencji – 1 liczba uczestników – os. 200 os. - Liczba seminariów dot. partnerstw, ES, edukacji samorządów itp. - 0 liczba uczestników – 0 os - Wizyty studyjne -(krajowe) - 6 i 4 zagraniczne - Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych - 24 - Liczba JOPS wyróżnionych jako instytucja przygotowana do AI „Zawsze pomocni” - 0 - Akcje i kampanie promocyjno-informacyjne – 0 - Liczba reportaży dot. roli społeczeństwa lokalnego w AI i zapobieganiu wykluczeniu społecznym - 0 - Wydanie 3 raportów z badań, 0 publikacji, w tym publikacje z zakresu aktywnej integracji z metodyki pracy socjalnej - Wydanie 3 biuletynów promocyjno-informacyjnych Opracowanie szkoleń e-learningowych -0 - Wdrożenie wieloletniego regionalnego planu na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej – 1 - Powstanie zespołów koordynujących trwałość działań PES na Mazowszu (Zespół ds. opracowania Planu i Mazowiecka Rada ds. ES) – 0 - Ewaluacja Planu rozwoju i upowszechnienia ES na Mazowszu na lata 2014-2020 – 1 Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS - 1 Przeprowadzenie szkoleń w subregionach dot. ES – 6 Podstrona internetowa dot. ES – 1 Rezultaty miękkie Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej i w zakresie stosowania nowych instrumentów oraz metod aktywnej polityki społecznej, m.in. kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej, budowania partnerstw lokalnych, realizacji projektów społecznych, superwizji itp. Nabycie lepszej umiejętności diagnozowania problemów społecznych i ich rozwiązywania, w tym skutecznej komunikacji z klientem. Lepsze przygotowanie kadr pomocy i integracji społecznej do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, współpracy z partnerami, delegowania i kontraktowania usług społecznych, większej efektywności i skuteczności działań. Prowadzenie regionalnego forum współpracy praktyków i teoretyków pracy socjalnej i polityki społeczne i zapewnienie wymiany informacji. Zapewnienie możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także zwiększenie satysfakcji zawodowej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr pomocy społecznej. Zwiększenie racjonalności i skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. Podniesienie prestiżu zawodu pracownika socjalnego wśród ogółu społeczeństwa. Rezultaty będą stale monitorowane i badane, m.in. poprzez dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników, np. : Satysfakcja z udziału w projekcie (ankieta dla uczestników) co najmniej 60% ocen dobrych i bardzo dobrych Wzrost wiedzy osób uczestniczących w szkoleniach (ankieta na początku i na końcu projektu) co najmniej 60% uczestników podniosło swoje kwalifikacje Zastosowanie narzędzi (ilość pobrań, zapytań, konsultacji) Zainteresowanie i opinie nt. szkoleń (ilość wejść na stronę www, ilość pozytywnych opinii itd.). Analiza wskaźników produktów (np. ilość i jakość materiałów szkoleniowych, ilość i jakość wydrukowanych książek, biuletynów, ilość i jakość materiałów promocyjnych | - Liczba pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 4926 - Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 2029 - Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym - 369 Liczba pracowników socjalnych przygotowanych do działań superwizyjnych – 150 - Liczba konferencji -18 - liczba uczestników – 2532 os. - Liczba seminariów dot. partnerstw, ES, edukacji samorządów itp. – 99 liczba uczestników -3803 os - Wizyty studyjne -(krajowe) 27 i 4 zagraniczne - Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych - 24 - Liczba JOPS wyróżnionych jako instytucja przygotowana do AI „Zawsze pomocni” - 107 - Akcje i kampanie promocyjno-informacyjne – 9 - Liczba reportaży dot. roli społeczeństwa lokalnego w AI i zapobieganiu wykluczeniu społecznym - 32 - Wydanie 10 raportów z badań,16 publikacji, w tym publikacje z zakresu aktywnej integracji z metodyki pracy socjalnej - Wydanie 13 biuletynów promocyjno-informacyjnych - Opracowanie szkoleń e-learningowych -5 - Wdrożenie wieloletniego regionalnego planu na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej – 1 - Powstanie zespołów koordynujących trwałość działań PES na Mazowszu (Zespół ds. opracowania Planu i Mazowiecka Rada ds. ES) – 2 - Ewaluacja Planu rozwoju i upowszechnienia ES na Mazowszu na lta 2014-2020 - 1 Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS - 5 Przeprowadzenie szkoleń w subregionach dot. ES – 12 Podstrona internetowa dot. ES – 1 Rezultaty miękkie Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej i w zakresie stosowania nowych instrumentów oraz metod aktywnej polityki społecznej, m.in. kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej, budowania partnerstw lokalnych, realizacji projektów społecznych, superwizji itp. Nabycie lepszej umiejętności diagnozowania problemów społecznych i ich rozwiązywania, w tym skutecznej komunikacji z klientem. Lepsze przygotowanie kadr pomocy i integracji społecznej do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, współpracy z partnerami, delegowania i kontraktowania usług społecznych, większej efektywności i skuteczności działań. Prowadzenie regionalnego forum współpracy praktyków i teoretyków pracy socjalnej i polityki społeczne i zapewnienie wymiany informacji. Zapewnienie możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także zwiększenie satysfakcji zawodowej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr pomocy społecznej. Zwiększenie racjonalności i skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. Podniesienie prestiżu zawodu pracownika socjalnego wśród ogółu społeczeństwa. Rezultaty będą stale monitorowane i badane, m.in. poprzez dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników, np. : Satysfakcja z udziału w projekcie (ankieta dla uczestników) co najmniej 60% ocen dobrych i bardzo dobrych Wzrost wiedzy osób uczestniczących w szkoleniach (ankieta na początku i na końcu projektu) co najmniej 60% uczestników podniosło swoje kwalifikacje Zastosowanie narzędzi (ilość pobrań, zapytań, konsultacji) Zainteresowanie i opinie nt. szkoleń (ilość wejść na stronę www, ilość pozytywnych opinii itd.). Analiza wskaźników produktów (np. ilość i jakość materiałów szkoleniowych, ilość i jakość wydrukowanych książek, biuletynów, ilość i jakość materiałów promocyjnych |

| B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | POKL.07.01.03-14-002/13-00 „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | marzec 2013 - czerwiec 2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 3 000 000,00 PLN (450 000,00 PLN) | 3 937 380,00 PLN (590 607,00 PLN) |  | 2 062 620,00 PLN (309 393,00 PLN) | 9 000 000 PLN (1 350 000 PLN) |

KARTA DZIAŁANIA 7.2

Poddziałanie 7.2.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana:

| D.3.1 PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | POKL.07.03.00-14-340/11 „Kalkulator kosztów zaniechania” - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” |  |  |
| Beneficjent systemowy | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Lider, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Partner 1, Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” – Partner 2 |  |  |
| Okres realizacji projektu | sierpień 2012- grudzień 2014 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 5 579 762,00 PLN (836 964,30 PLN) |  | 4 420 238,00 PLN (663 035,70 PLN) | 10 000 000,00 PLN (1 500 000,00 PLN) |

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

W celu zmaksymalizowania efektów działań, podejmowanych w ramach dostępnych funduszy strukturalnych, we wrześniu 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego została powołana Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Województwa Mazowieckiego. Celem działania Grupy jest zachowanie zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie mazowieckim. Do zadań ww. grupy należy przeprowadzanie analiz i oceny komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych regionu. Rolą Grupy jest wypracowanie mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy UE. Takie działania pozwolą na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego; Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczących 2 stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Krajowej Jednostki Oceny – Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

| Nazwa wskaźnika | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. | Wartość docelowa wskaźnika | Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET VII |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji | 35 000 | 39 930 | 63 947 | 62,44% |
| - w tym osoby z terenów wiejskich | 12 973 | 14 718 | 20 388 | 72,19% |
| Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów | 34 000 | 39 213 | 41 684 | 94,07% |
| Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje* | 2 000 | 2 500 | 2 099 | 119,10% |
| Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach | 15 000 | 20 233 | 17 230 | 117,43% |
| Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu** | 496 | 1189 | 1 297 | 91,67 % |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji | 17,00% | 17,00% | 15,00% | n/d |
| Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi | 5,00% | 14,00% | 10,00% | n/d |
| Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje | 80,00% | 100,00% | 100,00% | n/d |
| Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. | Wartość docelowa wskaźnika | Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. |
| PRIORYTET VII |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną | 600 | 850 | 905 | 93,92% |
| Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej | 10 000 | 12 000 | 2 832 | 423,73% |
| Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS | 45 | 68 | 38 | 178,95% |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie | 17 | 25 | 3 | 833,33% |

| * - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data |  | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |